## д.154 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2013 г.
д. 154 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 170 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 350 | 10 | 3500 |  | 3500
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 124 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 102 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 474 | 3 | 1422 |  |  | 1422
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1189 | 0 | 0
| окраска входных дверей | шт. | 124 | 0 | 0
по всему разделу |  |  |  |  | 1422 | 0 | 0 | 1422 | 0
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 153 | 30 | 4590 |  |  | 4590
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 995 | 3 | 2985 |  | 2985
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 545 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 7575 | 0 | 2985 | 4590 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 352 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 399 | 3 | 1197 |  |  | 1197
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 472 | 2 | 944 |  |  | 944
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 673 | 2 | 1346 |  |  | 1346
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 817 |  | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 934 |  | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7456 | 2 | 14912 |  |  | 14912
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 |  | 0 |  |  | 0
| установка воздухоотводчика | шт. | 446 |  | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 655 |  | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 255 | 20 | 5100 |  |  | 5100
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 30499 | 0 | 0 | 30499 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 472 | 2 | 944 |  |  | 944
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 673 | 2 | 1346 |  |  | 1346
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 255 | 15 | 3825 |  |  | 3825
| установка манометров | шт. | 655 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 | 2 | 3992 |  |  | 3992
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 17107 | 0 | 0 | 17107 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1373 |  | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2200 | 1 | 2200 |  |  | 2200
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 352 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 399 | 2 | 798 |  |  | 798
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 472 | 1 | 472 |  |  | 472
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 673 | 1 | 673 |  |  | 673
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 934 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 231 | 52 | 12012 |  |  | 12012
всего по разделу |  |  |  |  | 16155 | 0 | 0 | 16155 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 200 | 10200 | 1275 | 2295 | 2142 | 4488
| замена выключателей | шт. | 231 | 20 | 4620 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155
| ремонт силовых щитов | шт. | 1855 | 2 | 3710 |  |  | 3710
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1352 |  | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 18530 | 2430 | 3450 | 7007 | 5643
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 676.95 | 90 | 60925.5 |  |  | 60925.5
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 9758 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 132 | 286 | 37752 |  | 18876 | 18876
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 2752 | 0 | 0
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 350 | 3 | 1050 |  | 1050
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 139 | 160 | 22240 |  | 11120 | 11120
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1281 | 0 | 0
| ремонт лавочек | шт. | 263 | 2 | 526 |  | 526
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 35 | 102.27 | 3579.45 |  | 3579.45 | 3579.45
| покраска забора | кв.м. | 132 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 129652.4 | 0 | 35151.45 | 94500.95 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 17000 | 0 | 0
| установка манометров | шт. | 2000 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 224440.4
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.148 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2013 г.
д. 148 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 170 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 350 | 10 | 3500 |  | 3500
| ремонт цоколя | м.кв. | 325 | 15 | 4875 |  | 4875
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 124 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 8375 | 0 | 8375 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 102 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 474 | 2 | 948 |  |  | 948
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1189 | 0 | 0
| окраска входных дверей | шт. | 124 | 0 | 0
по всему разделу |  |  |  |  | 1422 | 0 | 0 | 948 | 0
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 153 | 35 | 5355 |  |  | 5355
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 995 | 0 | 0 |  | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 545 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 5355 | 0 | 0 | 5355 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 352 | 15 | 5280 |  |  | 5280
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 399 | 10 | 3990 |  |  | 3990
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 472 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 673 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 817 | 6 | 4902 |  |  | 4902
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 934 | 2 | 1868 |  |  | 1868
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7456 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 |  | 0 |  |  | 0
| установка воздухоотводчика | шт. | 446 |  | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 655 |  | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 255 | 20 | 5100 |  |  | 5100
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 28140 | 0 | 0 | 28140 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 472 | 10 | 4720 |  |  | 4720
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 673 | 10 | 6730 |  |  | 6730
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 255 | 15 | 3825 |  |  | 3825
| установка манометров | шт. | 655 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 | 2 | 3992 |  |  | 3992
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 26267 | 0 | 0 | 26267 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1373 |  | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2200 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 352 | 5 | 1760 |  |  | 1760
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 399 | 5 | 1995 |  |  | 1995
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 472 | 1 | 472 |  |  | 472
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 673 | 1 | 673 |  |  | 673
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 934 | 2 | 1868 |  |  | 1868
| проф. чистка лежаков | п.м | 231 | 52 | 12012 |  |  | 12012
всего по разделу |  |  |  |  | 18780 | 0 | 0 | 18780 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 216 | 11016 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754
| замена выключателей | шт. | 231 | 18 | 4158 | 1386 | 924 | 924 | 1386
| ремонт силовых щитов | шт. | 1855 | 2 | 3710 |  |  | 3710
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1352 |  | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 18884 | 4140 | 3678 | 7388 | 4140
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 676.95 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 9758 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 132 | 140 | 18480 |  | 9240 | 9240
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 2752 | 0 | 0
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 350 | 3 | 1050 |  | 1050
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 139 | 200 | 27800 |  | 13900 | 13900
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1281 | 0 | 0
| ремонт лавочек | шт. | 263 | 2 | 526 |  | 526
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 35 | 148.6 | 5201 |  | 5201 | 5201
| покраска забора | кв.м. | 132 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 58258 | 0 | 29917 | 28341 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 17000 | 0 | 0
| установка манометров | шт. | 2000 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 165481
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.10-1 по пер. Уральскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2013 г.
д. 10/1 по пер. Уральскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 170 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 350 | 10 | 3500 |  | 3500
| ремонт цоколя | м.кв. | 325 | 0 | 0 |  | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 124 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 102 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 474 | 2 | 948 |  |  | 948
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1189 | 2 | 2378
| окраска входных дверей | шт. | 124 | 0 | 0
по всему разделу |  |  |  |  | 3326 | 0 | 0 | 948 | 0
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 153 | 35 | 5355 |  |  | 5355
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 995 | 0 | 0 |  | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 545 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 5355 | 0 | 0 | 5355 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 352 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 399 | 3 | 1197 |  |  | 1197
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 472 | 2 | 944 |  |  | 944
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 673 | 2 | 1346 |  |  | 1346
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 817 | 2 | 1634 |  |  | 1634
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 934 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7456 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 | 1 | 1996 |  |  | 1996
| установка воздухоотводчика | шт. | 446 | 17 | 7582 |  |  | 7582
| установка манометров | шт. | 655 | 0 | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 255 | 12 | 3060 |  |  | 3060
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 24759 | 0 | 0 | 24759 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 472 | 2 | 944 |  |  | 944
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 673 | 2 | 1346 |  |  | 1346
| установка воздухоотводчика | шт. | 446 | 17 | 7582 |  |  | 7582
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 255 | 15 | 3825 |  |  | 3825
| установка манометров | шт. | 655 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 | 1 | 1996 |  |  | 1996
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 22693 | 0 | 0 | 22693 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1373 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2200 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 352 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 399 | 2 | 798 |  |  | 798
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 472 | 1 | 472 |  |  | 472
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 673 | 1 | 673 |  |  | 673
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 934 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника фановой канализационн. трубы | шт. | 320 | 8 | 2560 |  |  | 2560
| смена кранов (шаровой ф 25) ливневой канализации | шт. | 472 | 4 | 1888 |  |  | 1888
| смена кранов (шаровой ф 32) ливневой канализации | шт. | 689.16 | 2 | 1378.32 |  |  | 1378.32
| проф. чистка лежаков | п.м | 231 | 52 | 12012 |  |  | 12012
всего по разделу |  |  |  |  | 19781.32 | 0 | 0 | 19781.32 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 184 | 9384 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346
| замена выключателей | шт. | 231 | 14 | 3234 | 1386 | 693 | 462 | 693
| ремонт силовых щитов | шт. | 1855 | 2 | 3710 |  |  | 3710
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1352 |  | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 16328 | 3732 | 3039 | 6518 | 3039
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 676.95 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 3000 | 1 | 3000 |  | 3000
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 132 | 90 | 11880 |  | 5940 | 5940
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 2752 | 2 | 5504 |  | 5504
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 350 | 3 | 1050 |  | 1050
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 139 | 500 | 69500 |  | 34750 | 34750
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1281 | 4 | 5124 |  |  | 5124
| ремонт лавочек | шт. | 263 | 0 | 0 |  | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 35 | 165.76 | 5801.6 |  | 5801.6 | 5801.6
| покраска забора | кв.м. | 132 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 107661.2 | 0 | 56045.6 | 51615.6 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 17000 | 1 | 17000 |  | 17000
| установка манометров | шт. | 2000 | 2 | 4000 |  |  | 4000
| кран шаровый Ду 40 | шт. | 690 | 1 | 690 |  |  | 690
всего по разделу |  |  |  |  | 21690 | 0 | 17000 | 4690 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 225093.52
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.49-1 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2013 г.
д. 49/1 по пер. Уральскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 170 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 350 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт цоколя | м.кв. | 325 | 5 | 1625 |  | 1625
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 124 | 15 | 1860 |  | 1860
всего по разделу |  |  |  |  | 3485 | 0 | 3485 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 102 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 474 | 3 | 1422 |  |  | 1422
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1189 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| окраска входных дверей | шт. | 124 | 0 | 0
по всему разделу |  |  |  |  | 1422 | 0 | 0 | 1422 | 0
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 153 | 32 | 4896 |  |  | 4896
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 995 | 0 | 0 |  | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 545 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 4896 | 0 | 0 | 4896 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 352 | 15 | 5280 |  |  | 5280
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 399 | 10 | 3990 |  |  | 3990
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 472 | 1 | 472 |  |  | 472
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 673 | 2 | 1346 |  |  | 1346
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 817 | 2 | 1634 |  |  | 1634
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 934 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7456 | 6 | 44736 |  |  | 44736
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 | 1 | 1996 |  |  | 1996
| установка воздухоотводчика | шт. | 446 | 11 | 4906 |  |  |  | 4906
| установка манометров | шт. | 655 | 0 | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 255 | 15 | 3825 |  |  | 3825
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 75185 | 0 | 0 | 70279 | 4906
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 472 | 2 | 944 |  |  | 944
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 673 | 2 | 1346 |  |  | 1346
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7456 | 4 | 29824 |  |  | 29824
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 255 | 12 | 3060 |  |  | 3060
| установка манометров | шт. | 655 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка воздухоотводчика | шт. | 446 | 12 | 5352 |  |  |  | 5352
| ремонт грязевиков | шт. | 1996 | 1 | 1996 |  |  | 1996
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 49522 | 0 | 0 | 44170 | 5352
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1373 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2200 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 352 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 399 | 5 | 1995 |  |  | 1995
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 472 | 2 | 944 |  |  | 944
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 673 | 1 | 673 |  |  | 673
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 934 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника фановой канализационн. трубы | шт. | 320 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ливневой канализации | шт. | 472 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ливневой канализации | шт. | 689.16 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 231 | 46 | 10626 |  |  | 10626
всего по разделу |  |  |  |  | 14238 | 0 | 0 | 14238 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 192 | 9792 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448
| замена выключателей | шт. | 231 | 20 | 4620 | 924 | 1386 | 462 | 1848
| ремонт силовых щитов | шт. | 1855 | 2 | 3710 |  |  | 3710
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1352 |  | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 18122 | 3372 | 3834 | 6620 | 4296
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 676.95 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 3000 | 1 | 3000 |  | 3000
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 132 | 90 | 11880 |  | 5940 | 5940
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 2752 | 2 | 5504 |  | 5504
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 350 | 3 | 1050 |  | 1050
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 139 | 514 | 71446 |  | 35723 | 35723
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1281 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт лавочек | шт. | 263 | 0 | 0 |  | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 35 | 189 | 6615 |  | 6615 | 6615
| покраска забора | кв.м. | 132 | 0 | 0
| обустройство площадки под КГМ | шт. | 8000 | 1 | 8000 |  |  | 8000
| установка контейнера для сбора ртутных ламп | шт. | 29400 | 1 | 29400 |  | 29400
всего по разделу |  |  |  |  | 106110 | 0 | 57832 | 48278 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 17000 | 0 | 0 |  | 0
| установка манометров | шт. | 2000 | 2 | 4000 |  |  | 4000
| кран шаровый Ду 40 | шт. | 690 | 0 | 0 |  |  | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 276980
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)