## д.154 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 154 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 0 | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 0 | 0
| Устройство дорожки | кв.м | 1500 | 4 | 6000 |  | 6000
по всему разделу |  |  |  |  | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 2 | 1210 | 1210
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 1 | 1404 | 1404
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 2 | 4000 |  | 4000
по всему разделу |  |  |  |  | 6614 | 2614 | 4000 | 0 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 59 | 10620 | 10620
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 710 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 10620 | 10620 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 5 | 2235 |  |  | 2235
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 5 | 2650 |  |  | 2650
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 4 | 3008 |  |  | 3008
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 1 | 8544 |  |  | 8544
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 3 | 6828 |  |  | 6828
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 7 | 3514 |  |  | 3514
| установка манометров | шт. | 732 | 2 | 1464 |  |  | 1464
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
[5 empty] | 40243 | 0 | 0 | 40243 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 0 | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 2 | 1464 |  |  | 1464
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 2 | 4552 |  |  | 4552
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
всего по разделу |  |  |  |  | 18016 | 0 | 0 | 18016 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 5 | 1995 |  |  | 1995
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 6 | 2682 |  |  | 2682
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 3 | 1590 |  |  | 1590
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 48 | 12768 |  |  | 12768
всего по разделу |  |  |  |  | 19035 | 0 | 0 | 19035 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 300 | 16800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| замена выключателей | шт. | 265 | 21 | 5565 | 1391.25 | 1391.25 | 1391.25 | 1391.25
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 1 | 2151
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1208 | 17 | 20536 |  | 20536
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | п.м | 218 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 45052 | 5591.25 | 26127.25 | 5591.25 | 5591.25
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 200 | 180 | 36000 |  | 36000
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 1 | 10000 |  | 10000
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 286 | 44616 |  | 44616
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 0 | 0 |  | 0
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 3 | 1485 |  | 1485
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 160 | 26240 |  | 26240
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 0 | 0 |  | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 102.27 | 4602.15 |  | 4602.15 | 4602.15
| покраска забора | кв.м. | 156 | 56 | 8736 |  | 8736
| установка урны | шт. | 3000 | 1 | 3000 |  | 3000
всего по разделу |  |  |  |  | 139281.3 | 0 | 134679.15 | 4602.15 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 0 | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие работы
| Восстановление системы дымоудаления | шт. | 100000 | 1 | 100000 | 50000 | 50000
всего по разделу |  |  |  |  | 100000 | 50000 | 50000
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 384861.3
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.148 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 148 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 1 | 198 |  | 198
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 4 | 1540 | 1540
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 24 | 3552 |  | 3552
всего по разделу |  |  |  |  | 5290 | 1540 | 3750 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 0 | 0
| Восстановление асфальтового покрытия | кв.м | 1500 | 20 | 30000 |  |  | 30000
по всему разделу |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 4 | 2420 |  | 2420
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 6,94 | #VALUE! | #VALUE!
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 4 | 8000 |  | 8000
| Установка металлических ограждений на выходах на тех. этаж | шт. | 4000 | 4 | 16000 |  | 16000
по всему разделу |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 26420 | 0 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 0 | 0
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 1 | 1158 |  | 1158
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 710 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 1158 | 0 | 1158 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 8 | 3192 |  |  | 3192
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 10 | 4470 |  |  | 4470
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 6 | 3180 |  |  | 3180
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 6 | 4512 |  |  | 4512
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 4 | 3640 |  |  | 3640
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 1 | 1137 |  |  | 1137
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 4 | 9104 |  |  | 9104
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 6 | 3012 |  |  | 3012
| установка манометров | шт. | 732 | 2 | 1464 |  |  | 1464
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
[5 empty] | 45711 | 0 | 0 | 45711 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 6 | 3180 |  |  | 3180
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 4 | 3008 |  |  | 3008
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 2 | 1464 |  |  | 1464
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 3 | 6828 |  |  | 6828
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
всего по разделу |  |  |  |  | 26480 | 0 | 0 | 26480 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 8 | 3192 |  |  | 3192
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 8 | 3576 |  |  | 3576
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 6 | 4512 |  |  | 4512
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 56 | 14896 |  |  | 14896
всего по разделу |  |  |  |  | 26176 | 0 | 0 | 26176 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 300 | 16800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| замена выключателей | шт. | 265 | 25 | 6625 | 1656.25 | 1656.25 | 1656.25 | 1656.25
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 1 | 2151 |  | 2151
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1208 | 30 | 36240 |  |  | 36240
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278
| ремонт электропровода | п.м | 218
всего по разделу |  |  |  |  | 61816 | 5856.25 | 8007.25 | 42096.25 | 5856.25
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 770 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 2 | 20000 |  |  | 20000
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 140 | 21840 |  | 21840
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 0 | 0 |  | 0
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 3 | 1485 |  | 1485
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 200 | 32800 |  | 32800
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 2 | 600 |  | 600
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 148.6 | 6687 |  | 6687 | 6687
| покраска забора | кв.м. | 156 | 0 | 0 |  | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 90099 | 0 | 63412 | 26687 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 0 | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | #VALUE!
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.10-1 по пер. Уральскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 10/1 по пер. Уральскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 20 | 3960 |  |  | 3960
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 10 | 3850 |  |  | 3850
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 7810 | 0 | 0 | 7810 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 20 | 2464 |  | 2464
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 2 | 2808 |  |  | 2808
| окраска подъездных дверей | шт. | 2000 | 8 | 16000 |  | 16000
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 4 | 8000 |  | 8000
по всему разделу |  |  |  |  | 26808 | 0 | 24000 | 2808 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 28.8 | 5184 |  | 5184
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 210 | 250 | 52500 |  |  | 52500
| побелка потолка | кв.м. | 150 | 300 | 45000 |  |  | 45000
| штукатурка, покраска стен | кв.м. | 150 | 464 | 69600 |  |  | 69600
| всего по разделу |  |  |  | 172284 | 0 | 5184 | 167100 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 3 | 1197 |  |  | 1197
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 5 | 2235 |  |  | 2235
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 2 | 1060 |  |  | 1060
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 2 | 1504 |  |  | 1504
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 3 | 25632 |  |  | 25632
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 20 | 10040 |  |  | 10040
| установка манометров | шт. | 732 | 5 | 3660 |  |  | 3660
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
| ревизия задвижек ф до 80мм | шт. | 1451 | 10 | 14510 |  |  | 14510
[5 empty] | 71838 | 0 | 0 | 71838 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 5 | 2650 |  |  | 2650
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 3 | 2256 |  |  | 2256
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 5 | 3660 |  |  | 3660
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
| ревизия задвижек ф до 80мм | шт. | 1451 | 5 | 7255 |  |  | 7255
всего по разделу |  |  |  |  | 20566 | 0 | 0 | 20566 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 2 | 3240 |  |  | 3240
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 3 | 8613 |  |  | 8613
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 2 | 798 |  |  | 798
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 8 | 3576 |  |  | 3576
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 1 | 530 |  |  | 530
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 6 | 4512 |  |  | 4512
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 52 | 13832 |  |  | 13832
всего по разделу |  |  |  |  | 35101 | 0 | 0 | 35101 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 500 | 28000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| замена выключателей | шт. | 265 | 30 | 7950 | 1987.5 | 1987.5 | 1987.5 | 1987.5
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 5 | 10755 |  |  | 10755
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1208 | 20 | 24160 |  |  | 24160
| установка энергосберегающих ламп | шт. | 200 | 40 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278
| ремонт электропровода | п.м | 218
всего по разделу |  |  |  |  | 78865 | 10987.5 | 10987.5 | 45902.5 | 10987.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 770 | 30 | 23100 |  |  | 23100
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 3 | 30000 |  |  | 30000
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 90 | 14040 |  | 14040
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 4 | 12548 |  | 12548
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 3 | 1485 |  | 1485
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 160 | 26240 |  | 26240
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 4 | 6076 |  | 6076
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 4 | 1200 |  | 1200
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 165.76 | 7459.2 |  | 7459.2 | 7459.2
| покраска забора | кв.м. | 156 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 129607.4 | 0 | 69048.2 | 60559.2 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 1 | 18700 |  |  | 18700
| установка манометров | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 18700 | 0 | 0 | 18700 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 564043.4
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.49-1 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 49/1 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 40 | 15400 |  | 15400
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 0 | 0
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 2 | 4000 |  | 4000
| окраска металлических ограждений на выходах на тех.этаж | м.кв. | 148 | 7 | 1036 |  | 1036
по всему разделу |  |  |  |  | 5036 | 0 | 5036 | 0 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 0 | 0
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 710 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 3 | 1197 |  |  | 1197
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 2 | 894 |  |  | 894
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 4 | 3008 |  |  | 3008
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 5 | 42720 |  |  | 42720
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 4 | 9104 |  |  | 9104
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 10 | 5020 |  |  | 5020
| установка манометров | шт. | 732 | 20 | 14640 |  |  | 14640
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
[5 empty] | 88583 | 0 | 0 | 88583 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 20 | 10600 |  |  | 10600
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 0 | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 5 | 3660 |  |  | 3660
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 1 | 2276 |  |  | 2276
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
всего по разделу |  |  |  |  | 28536 | 0 | 0 | 28536 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 2 | 3240 |  |  | 3240
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 2 | 5742 |  |  | 5742
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 2 | 1504 |  |  | 1504
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 46 | 12236 |  |  | 12236
всего по разделу |  |  |  |  | 22722 | 0 | 0 | 22722 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 200 | 11200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
| замена выключателей | шт. | 265 | 20 | 5300 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1208 | 28 | 33824 |  |  | 33824
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ремонт электропровода | п.м | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 50324 | 4125 | 4125 | 37949 | 4125
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 770 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 168 | 26208 |  | 26208
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 0 | 0
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 3 | 1485 |  | 1485
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 256 | 41984 |  | 20992 | 20992
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 0 | 0
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 0 | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 158.77 | 7144.65 |  | 7144.65 | 7144.65
| покраска забора | кв.м. | 156 | 550 | 85800 |  | 42900 | 42900
всего по разделу |  |  |  |  | 169766.3 | 0 | 98729.65 | 71036.65 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 1 | 18700 |  |  | 18700
| установка манометров | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие работы
| Восстановление системы дымоудаления | шт. | 100000 | 1 | 100000 | 50000 | 50000
всего по разделу |  |  |  |  | 100000 | 50000 | 50000
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 480367.3
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.162 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 162 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 0 | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 0,5 | #VALUE! | #VALUE!
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 0 | 0
| окраска металлических ограждений на выходах на тех.этаж | м.кв. | 148 | 0 | 0
по всему разделу |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 0 | 0
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 710 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 4 | 1596 |  |  | 1596
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 3 | 1341 |  |  | 1341
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 3 | 1590 |  |  | 1590
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 3 | 2256 |  |  | 2256
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 2 | 1820 |  |  | 1820
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 1 | 2276 |  |  | 2276
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 3 | 1506 |  |  | 1506
| установка манометров | шт. | 732 | 1 | 732 |  |  | 732
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
[5 empty] | 25117 | 0 | 0 | 25117 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 4 | 2120 |  |  | 2120
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 3 | 2256 |  |  | 2256
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 1 | 732 |  |  | 732
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 1 | 2276 |  |  | 2276
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
всего по разделу |  |  |  |  | 19384 | 0 | 0 | 19384 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 3 | 1197 |  |  | 1197
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 2 | 894 |  |  | 894
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 2 | 1060 |  |  | 1060
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 3 | 2256 |  |  | 2256
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 60 | 15960 |  |  | 15960
всего по разделу |  |  |  |  | 21367 | 0 | 0 | 21367 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 300 | 16800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| замена выключателей | шт. | 265 | 10 | 2650 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 2 | 4302 |  |  | 4302
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1208 | 4 | 4832 |  |  | 4832
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | п.м | 218 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 28584 | 4862.5 | 4862.5 | 13996.5 | 4862.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 770 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 60 | 9360 |  | 9360
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 1 | 3137 |  |  | 3137
| завоз земли под посадки | м.куб. | 495 | 2 | 990 |  | 990
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 3 | 1485 |  | 1485
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 485 | 79540 |  | 39770 | 39770
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 0 | 0
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 0 | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 197.7 | 8896.5 |  | 8896.5 | 8896.5
| покраска забора | кв.м. | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| установка тенисного стола | шт. | 20000 | 0.5 | 10000 |  |  | 10000
| устройство контейнерной площадки | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
| установка урны | шт. | 3000 | 3 | 9000 |  | 9000
всего по разделу |  |  |  |  | 146305 | 0 | 69501.5 | 76803.5 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 0.6 | 11220 |  |  | 11220
| установка манометров | шт. | 732 | 1 | 732 |  |  | 732
всего по разделу |  |  |  |  | 11952 | 0 | 0 | 11952 | 0
Прочие работы
| Установка зеркала в лифте | шт. | 1000 | 4 | 4000 | 4000
всего по разделу |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | #VALUE!
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.164 по пр-ту Московскому
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 164 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 0 | 0 |  | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 0,5 | #VALUE! | #VALUE!
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 0 | 0
| окраска металлических ограждений на выходах на тех.этаж | м.кв. | 148 | 0 | 0
по всему разделу |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 0 | 0
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 710 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 4 | 1596 |  |  | 1596
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 2 | 894 |  |  | 894
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 2 | 1060 |  |  | 1060
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 2 | 1504 |  |  | 1504
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 2 | 1820 |  |  | 1820
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 0 | 0 |  |  | 0
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 1 | 2276 |  |  | 2276
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 3 | 1506 |  |  | 1506
| установка манометров | шт. | 732 | 1 | 732 |  |  | 732
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
[5 empty] | 23388 | 0 | 0 | 23388 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 4 | 2120 |  |  | 2120
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 2 | 1504 |  |  | 1504
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 1 | 732 |  |  | 732
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 1 | 2276 |  |  | 2276
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
всего по разделу |  |  |  |  | 18632 | 0 | 0 | 18632 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 3 | 1197 |  |  | 1197
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 2 | 894 |  |  | 894
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 2 | 1060 |  |  | 1060
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 2 | 1504 |  |  | 1504
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 45 | 11970 |  |  | 11970
всего по разделу |  |  |  |  | 16625 | 0 | 0 | 16625 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 200 | 11200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
| замена выключателей | шт. | 265 | 10 | 2650 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 2 | 4302 |  |  | 4302
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1208 | 3 | 3624 |  |  | 3624
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | п.м | 218 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 21776 | 3462.5 | 3462.5 | 11388.5 | 3462.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 770 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 50 | 7800 |  | 7800
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 0 | 0
| завоз земли под посадки | м.куб. | 495 | 2 | 990 |  | 990
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 2 | 990 |  | 990
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 365 | 59860 |  | 29930 | 29930
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 0 | 0
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 0 | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 148.39 | 6677.55 |  | 6677.55 | 6677.55
| покраска забора | кв.м. | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| установка тенисного стола | шт. | 20000 | 0.5 | 10000 |  |  | 10000
| устройство контейнерной площадки | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
| установка урны | шт. | 3000 | 3 | 9000 |  | 9000
всего по разделу |  |  |  |  | 116995.1 | 0 | 55387.55 | 61607.55 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 0.4 | 7480 |  |  | 7480
| установка манометров | шт. | 732 | 1 | 732 |  |  | 732
всего по разделу |  |  |  |  | 8212 | 0 | 0 | 8212 | 0
Прочие работы
| Установка зеркала в лифте | шт. | 1000 | 3 | 3000 | 3000
всего по разделу |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | #VALUE!
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)

## д.26 по ул.Белобережская
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2016 г.
д. 26 по ул. Белобережская
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | м.кв. | 198 | 0 | 0
| устронение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | м.кв. | 385 | 0 | 0 |  | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 148 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 123.2 | 0 | 0
по всему разделу
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 605 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1404 | 0 | 0
| окраска входных дверей | шт. | 2000 | 0 | 0 |  | 0
| окраска металлических ограждений на выходах на тех.этаж | м.кв. | 148 | 7 | 1036 |  | 1036
по всему разделу |  |  |  |  | 1036 | 0 | 1036 | 0 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 180 | 0 | 0
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1158 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах | кв.м. | 710 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 399 | 5 | 1995 |  |  | 1995
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 447 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 530 | 20 | 10600 |  |  | 10600
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 752 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 910 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 8544 | 3 | 25632 |  |  | 25632
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 4 | 9104 |  |  | 9104
| установка воздухоотводчика | шт. | 502 | 5 | 2510 |  |  | 2510
| установка манометров | шт. | 732 | 6 | 4392 |  |  | 4392
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
[5 empty] | 66233 | 0 | 0 | 66233 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 530 | 10 | 5300 |  |  | 5300
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 752 | 0 | 0 |  |  | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 292 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 2 | 1464 |  |  | 1464
| ремонт грязевиков | шт. | 2276 | 1 | 2276 |  |  | 2276
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 12000 | 1 | 12000 |  |  | 12000
всего по разделу |  |  |  |  | 21040 | 0 | 0 | 21040 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1620 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2871 | 1 | 2871 |  |  | 2871
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 399 | 5 | 1995 |  |  | 1995
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 447 | 0 | 0 |  |  | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 530 | 5 | 2650 |  |  | 2650
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 752 | 10 | 7520 |  |  | 7520
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1137 | 0 | 0 |  |  | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 266 | 36 | 9576 |  |  | 9576
всего по разделу |  |  |  |  | 24612 | 0 | 0 | 24612 | 0
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 56 | 120 | 6720 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680
| замена выключателей | шт. | 265 | 10 | 2650 | 662.5 | 662.5 | 662.5 | 662.5
| ремонт силовых щитов | шт. | 2151 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 700 | 10 | 7000 |  |  | 7000
| восстановление кабель - каналов | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | п.м | 218 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 16370 | 2342.5 | 2342.5 | 9342.5 | 2342.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 770 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. | 10000 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт. , кв.м | 156 | 40 | 6240 |  | 6240
| ремонт детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | шт., кв.м | 3137 | 0 | 0
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 495 | 1 | 495 |  | 495
| побелка деревьев, покраска бордюров | м.п. | 164 | 250 | 41000 |  | 20500 | 20500
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1519 | 1 | 1519 |  | 1519
| ремонт лавочек | шт. | 300 | 0 | 0
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 45 | 162.64 | 7318.8 |  | 7318.8 | 7318.8
| покраска забора | кв.м. | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| устройство контейнерной площадки | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
всего по разделу |  |  |  |  | 78891.6 | 0 | 36072.8 | 42818.8 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 18700 | 0 | 0 |  |  | 0
| установка манометров | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 208182.6
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)